## noiembrie 2014
| Perioada: |  | 2014-11-03 | 2014-11-28
| Zona: |  | BUCURESTI+ILFOV
| Proiecte noi: |  | 56
| Reactualizari: |  | 1
TIP | DATA | COD | DOMENIU | SUB-DOMENIU | DENUMIRE | AMPLASAMENT | JUDET | LOC / SECTOR | REGIM DE INALTIME | DESCRIERE | TERMEN INCEPERE | TERMEN FINALIZARE | STADIUL EXECUTIEI | PROIECTANT | ANTREPRENOR | DEZVOLTATOR | BENEFICIAR | CERERE DE MATERIALE | SOLICITANT | AGENTIE IMOBILIARA
NOU | 2014-07-11 | B16455 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte, P+1E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+1E |  | Septembrie 2014 | Decembrie 2015 | Se executa structura de rezistenta a etajului |  | ****** |  | ******
NOU | 2014-06-11 | B16401 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu cu 15 imobile de locuinte, P+4E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+4E |  | Martie 2009 | Decembrie 2015 (pentru cele doua imobile ale caror executie va incepe in martie 2015) | In prezent, se executa lucrari la interioarele a doua imobile, alte 11 cladiri fiind definitivate. In luna martie 2015 vor incepe lucrarile la alte doua obiective. |  | ****** | ******
NOU | 2014-04-11 | B16392 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil rezidential, D+P+2E+M | ****** | BUCURESTI | ****** | D+P+2E+M | Obiectivul va include 35 de unitati locative, cu una pana la patru camere | Iulie 2014 | Iulie 2015 | Se executa structura de rezistenta |  | ****** |  | ******
NOU | 2014-04-11 | B16389 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte, P+7E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+6E+E7-retras | Imobilul va avea in componenta 26 de apartamente, cu suprafete utile totale cuprinse intre 66 mp si 91 mpImobilul va avea in componenta 26 de apartamente, cu suprafete utile totale cuprinse intre 66 mp si 91 mp | Septembrie 2014 | Iunie 2015 | Se executa structura de rezistenta a etajului al treilea |  | ****** |  | ******
NOU | 2014-04-11 | B16388 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte, P+M | ****** | BUCURESTI | ****** | P+M | Suprafata construita va fi de aproximativ 130 mp | Martie 2015 | Martie 2017 | In curs de obtinere a autorizatiei de construire |  | ****** |  | ******
NOU | 2014-04-11 | B16384 | CIVILE | MEDICAL | Clinica de protetica dentara, P+1E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+1E | Modernizarea a doua corpuri de cladire, prin conversia acestora din ateliere scoala in clinica medicala cu specialitatea de protetica dentara. Valoarea investitiei: 1,1 milioane de euro. | Martie 2015 | Martie 2017 | Se asteapta ordinul de incepere a lucrarilor |  | ****** |  | ******
NOU | 2014-04-11 | B16382 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil rezidential cu 36 de unitati locative, D+P+2E+M | ****** | BUCURESTI | ****** | D+P+2E+M |  | Noiembrie 2014 | Iulie 2015 | In curs de obtinere a autorizatiei de construire |  | ****** |  | ******
NOU | 2014-04-11 | B16381 | CIVILE | BIROURI | Imobil de birouri cu o suprafata de 5.300 mp, P+4E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+4E |  | Iulie 2014 | Iulie 2015 | Se executa structura de rezistenta | ****** | ****** |  | ******
NOU | 2014-06-11 | IF16404 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential cu zece imobile, P+2E+M | ****** | ILFOV | ****** | P+2E+M | Obiectivul va totaliza 230 de apartamente | Aprilie 2013 | Iulie 2015 | In luna decembrie a.c. va incepe constructia a patru imobile, alte sase fiind definitivate | ****** | ****** | ****** |  | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de otel-beton si caramida | ******
NOU | 2014-04-11 | IF16380 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, P+4E | ****** | ILFOV | ****** | P+4E; P+1E | Obiectivul va avea in componenta doua imobile (P+4E), fiecare incluzand cate 20 de unitati locative si 66 de locuinte individuale. De asemenea, vor fi realizate o piscina, un punct de aprovizionare, un restaurant si spatii de agrement. | Octombrie 2014 | Octombrie 2015 | Organizare de santier |  | ****** | ******
NOU | 2014-04-11 | IF16379 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential cu 60 de imobile, P+2E | ****** | ILFOV | ****** | P+2E; P+1E |  | Decembrie 2013 | Decembrie 2017 | Obiectivul va fi realizat in sase etape, fiecare cuprinzand cate zece imobile. In luna decembrie a.c. se vor finaliza primele zece cladiri, iar din luna ianuarie 2015 va incepe constructia urmatoarelor zece. |  | ****** |  | ******
NOU | 14.11.2014 | B16581 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte colective cu 26 de apartamente, S+P+4E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+4E |  | Septembrie 2014 | Septembrie 2015 | Se executa structura de rezistenta a parterului | ****** | ****** |  | ******
NOU | 14.11.2014 | B16573 | CIVILE | BIROURI | Complex de birouri, 3S+P+25E | ****** | BUCURESTI | ****** | 3S+P+25E | Complex de birouri, care va avea in componenta trei cladiri. Suprafata construita va fi de 105.000 mp. | Martie 2015 | Martie 2017 | Se demoleaza cladirile aflate pe amplasament | ****** | ****** |  | ******
NOU | 13.11.2014 | B16565 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential cu zece imobile, P+1E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+1E | Fiecare imobil va avea in componenta 12 apartamente | Octombrie 2014 | Ianuarie 2015 (pentru primul imobil) | Se executa structura de rezistenta a primului imobil. In luna martie 2015 vor fi initiate lucrarile la alte trei cladiri. | ****** | ****** |  | ******
NOU | 13.11.2014 | B16560 | CIVILE | ADMINISTRATIV | Imobil administrativ, P+2E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+2E | Lucrari de consolidare a corpului A din cadrul unui imobil administrativ. Valoarea investitiei: 2,3 milioane de euro. | Decembrie 2014 | Decembrie 2015 | Se asteapta ordinul de incepere a lucrarilor |  | ****** |  | ******
NOU | 12.11.2014 | B16519 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential cu o suprafata construita de 3.800 mp, P+3E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+3E | Ansamblu rezidential care va avea in componenta un imobil de locuinte (cu 51 de apartamente, avand suprafete cuprinse intre 34 mp si 81 mp) si zece vile (cu arii de 110 mp - 115 mp). | August 2014 | Decembrie 2015 | S-a turnat placa peste primul etaj |  | ****** |  | ******
NOU | 12.11.2014 | B16497 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential cu sase imobile, P+3E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+2E+E3-retras | Obiectivul va avea in componenta 90 de apartamente | Martie 2014 | Martie 2016 | Se executa finisajele primului imobil, iar in perioada urmatoare vor incepe lucrarile la cea de-a doua cladire | ****** | ****** |  | ******
NOU | 11.11.2014 | B16495 | INDUSTRIALE | COMERCIAL | Centru comercial, P+1E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+1E | Suprafata totala desfasurata va fi de 16.030 mp | Martie 2015 | Septembrie 2015 | In curs de eliberare a PUZ | ****** |  |  | ******
NOU | 11.11.2014 | B16492 | CIVILE | CULTURAL | Imobil cu profil cultural, P+1E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+1E | Reabilitarea, consolidarea si extinderea unui imobil cu profil cultural. Valoarea investitiei: 1,7 milioane de euro. | Octombrie 2014 | Octombrie 2017 | Organizare de santier |  | ****** |  | ******
NOU | 10.11.2014 | B16473 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte, S+P+1E+M | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+1E+M | Suprafata construita va fi de 130 mp | Martie 2015 | Martie 2016 | In curs de obtinere a autorizatiei de construire |  | ****** |  | ******
NOU | 10.11.2014 | B16464 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte cu 15 apartamente, P+5E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+5E |  | Martie 2015 | Decembrie 2015 | In curs de obtinere a autorizatiei de construire |  | ****** | ******
NOU | 10.11.2014 | B16463 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte cu 15 apartamente, P+5E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+5E |  | Martie 2015 | Decembrie 2015 | In curs de obtinere a autorizatiei de construire |  | ****** | ******
NOU | 14.11.2014 | IF16571 | CIVILE | TURISM | Pensiune turistica, P+2E | ****** | ILFOV | ****** | P+2E | Valoarea investitiei: 2 milioane de lei | Noiembrie 2014 | Septembrie 2015 | Se executa fundatia |  | ****** |  | ******
NOU | 12.11.2014 | IF16520 | CIVILE | INVATAMANT | Imobil de invatamant de 3 milioane de euro, P+1E | ****** | ILFOV | ****** | P+1E | Extinderea si reamenajarea unui imobil de invatamant. Valoarea investitiei: 3 milioane de euro. | Noiembrie 2014 | Octombrie 2015 | Se asteapta ordinul de incepere a lucrarilor |  | ****** |  | ******
NOU | 10.11.2014 | IF16465 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential cu 42 de imobile, P+1E | ****** | ILFOV | ****** | P+1E |  | Martie 2015 | Septembrie 2016 | S-a obtinut autorizatia de construire |  | ****** | ******
NOU | 17.11.2014 | B16593 | CIVILE | MEDICAL | Centru medical, P+2E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+2E | Reabilitarea unui centru de preventie si sanatate orala, prin conversia acestuia din scoala in centru medical cu specialitatea de medicina dentara. Valoarea investitiei: 2,4 milioane de lei. | Noiembrie 2014 | Noiembrie 2015 | S-a dat ordinul de incepere a lucrarilor |  | ****** |  | ******
NOU | 17.11.2014 | B16598 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte, D+P+5E | ****** | BUCURESTI | ****** | D+P+2E+E3-E4-retrase+E5-tehnic |  | Octombrie 2013 | Octombrie 2015 | S-a turnat placa peste parter | ****** | ****** |  | ******
NOU | 17.11.2014 | B16599 | CIVILE | DIVERSE | Laborator de simulare si modelare virtuala, P+1E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+1E | Lucrari de reabilitare a unui laborator de simulare si modelare virtuala. Valoarea investitiei: 1,9 milioane de lei. | Noiembrie 2014 | Noiembrie 2015 | Se asteapta ordinul de incepere a lucrarilor |  | ****** |  | ******
NOU | 17.11.2014 | B16600 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte colective, D+P+5E+Pod | ****** | BUCURESTI | ****** | D+P+5E+Pod | Valoarea investitiei: 4,1 milioane de euro. | Martie 2015 | Decembrie 2015 | S-a obtinut autorizatia de construire, urmand ca lucrarile sa inceapa in functie de conditiile meteorologice |  | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: caramida, ciment, tigla, tamplarie termoizolanta din PVC / aluminiu, parchet, gresie, faianta, materiale pentru executia instalatiilor electrice, sanitare si termice | ******
NOU | 17.11.2014 | B16614 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte, P+6E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+5E+E6-retras | Valoarea investitiei: 2,5 milioane de euro. | Septembrie 2014 | Septembrie 2015 | Se executa structura de rezistenta a parterului | ****** | ****** |  | ******
NOU | 18.11.2014 | B16629 | CIVILE | LOCUINTE | Imobile de locuinte, S+P+8E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+8E | Reabilitarea unor imobile de locuinte, ce presupune izolarea termica a anvelopei, refacerea instalatiilor sanitare si termice. Valoarea investitiei: 2,5 milioane de lei. | Martie-Aprilie 2015 | August 2015 | Se asteapta ordinul de incepere a lucrarilor, urmand ca lucrarile sa inceapa in functie de conditiile meteorologice |  | ****** |  | ******
NOU | 19.11.2014 | B16637 | CIVILE | BIROURI | Imobil de birouri, 6S+P+15E | ****** | BUCURESTI | ****** | 6S+P+15E | Suprafata construita va fi de 18.000 mp | Martie-Aprilie 2015 | Iulie 2016 | S-a obtinut autorizatia de construire, urmand ca lucrarile sa inceapa in functie de conditiile meteorologice | ****** | ****** |  | ******
NOU | 19.11.2014 | B16643 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte, 2S+P+7E | ****** | BUCURESTI | ****** | 2S+P+6E+E7-retras | Imobilul va avea in componenta 49 de apartamente si 68 de locuri de parcare | Septembrie 2014 | Iunie 2015 | Se toarna placa peste parter |  | ****** |  | ******
NOU | 20.11.2014 | B16660 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, D+P+3E | ****** | BUCURESTI | ****** | D+P+3E | Imobilul va avea in componenta 10 apartamente | Octombrie 2014 | Iunie 2015 | Se executa fundatia |  | ****** | ****** | ******
NOU | 17.11.2014 | IF16590 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential cu 150 de vile, P+1E | ****** | ILFOV | ****** | P+1E | Suprafata terenului este de 105.000 mp | Septembrie 2012 | Septembrie 2017 | In curand vor fi initiate lucrari la cinci imobile, alte opt fiind definitivate | ****** | ****** | ****** |  | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: caramida, ciment, tigla, tamplarie termoizolanta din PVC / aluminiu, parchet, gresie, faianta, materiale pentru executia instalatiilor electrice, sanitare si termice | ******
NOU | 17.11.2014 | IF16613 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, P+5E | ****** | ILFOV | ****** | P+4E-5E retras | Ansamblul va avea in componenta trei imobile de locuinte, care vor totaliza un numar total de 120 unitati locative, garsoniere si apartamente cu doua si trei camere | August 2014 | Decembrie 2015 | Se executa structura de rezistenta a primului imobil |  | ****** | ******
NOU | 19.11.2014 | IF16636 | CIVILE | INVATAMANT | Imobile de invatamant, P+1E | ****** | ILFOV | ****** | P+1E | Reabilitarea, extinderea, modernizarea si dotarea unei scoli generale, a doua sali de sport si a unei gradinite. Valoarea investitiei: 2,5 milioane de euro. | Martie 2015 | Martie 2017 | Se asteapta ordinul de incepere a lucrarilor, urmand ca lucrarile sa fie initiate in functie de conditiile meteorologice |  | ****** |  | ******
NOU | 26.11.2014 | B16716 | CIVILE | LOCUINTE | Doua imobile de locuinte, P+7E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+7E | Fiecare imobil va avea in componenta 55 unitati locative | Martie 2015 | Martie 2016 | In curs de obtinere a autorizatiei de construire |  | ****** | ******
NOU | 26.11.2014 | B16717 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential cu trei imobile, D+P+2E+M | ****** | BUCURESTI | ****** | D+P+2E+M | Fiecare imobil va avea in componenta 38 de apartamente cu doua, trei si patru camere | Martie 2014 | Martie 2016 | Se executa finisajele primului imobil, urmand ca din primavara anului 2015 sa inceapa lucrarile la celelalte doua cladiri |  | ****** | ****** | ******
NOU | 26.11.2014 | B16730 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte individuale, D+P+2E+M | ****** | BUCURESTI | ****** | D+P+2E+M |  | Noiembrie 2014 | Iunie 2015 | Se executa structura de rezistenta a parterului | ****** | ****** |  | ******
NOU | 27.11.2014 | B16741 | CIVILE | ADMINISTRATIV | Imobil administrativ, P+1E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+1E |  | Martie 2015 | Martie 2017 | In curs de obtinere a autorizatiei de construire |  | Se cauta antreprenor |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: caramida, ciment, tigla, tamplarie termoizolanta din PVC / aluminiu, parchet, gresie, faianta, materiale pentru executia instalatiilor electrice, sanitare si termice | ******
NOU | 27.11.2014 | B16746 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte, S+P+6E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+5E+E6-retras | Suprafata construita va fi de 3.000 mp | Septembrie 2014 | Iunie-Iulie 2015 (pentru structura de rezistenta) | Se executa fundatia | ****** | ****** |  | ******
NOU | 27.11.2014 | B16750 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte colective, S+P+4E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+4E |  | Septembrie 2014 | Septembrie 2015 | S-a turnat placa peste etajul al doilea | ****** | ****** |  | ******
NOU | 27.11.2014 | B16754 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil rezidential, S+P+2E+M | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+2E+M |  | Iunie 2014 | Mai 2016 | Se executa structura de rezistenta a etajului al doilea | ****** | ****** |  | ******
NOU | 27.11.2014 | B16758 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte colective, S+D+P+5E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+D+P+4E+E5-retras |  | Iulie 2014 | Mai 2016 | Se executa structura de rezistenta a etajului al treilea | ****** | ****** |  | ******
NOU | 27.11.2014 | B16762 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte, S+P+4E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+4E |  | Octombrie 2014 | Octombrie 2015 | Se executa structura de rezistenta a etajului al doilea | ****** | ****** |  | ******
NOU | 28.11.2014 | B16778 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte colective, S+P+6E | ****** | BUCURESTI | ****** | S+P+6E |  | Iulie 2014 | Iulie 2015 | Se executa structura de rezistenta a etajului al treilea | ****** | ****** |  | ******
NOU | 28.11.2014 | B16787 | CIVILE | LOCUINTE | Imobil de locuinte unifamiliale, P+1E | ****** | BUCURESTI | ****** | P+1E |  | Octombrie 2014 | Octombrie 2015 | Se executa armaturile structurii de rezistenta a etajului | ****** | ****** |  | ******
NOU | 28.11.2014 | B16788 | INDUSTRIALE | DIVERSE | Parcare supraetajata automatizata | ****** | BUCURESTI | ****** |  | Valoarea investitiei: 1,5 milioane de euro | Decembrie 2014 | Mai 2015 | Se realizeaza proiectul tehnic | ****** | ****** |  | ******
NOU | 26.11.2014 | IF16718 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential, P+3E+M | ****** | ILFOV | ****** | P+3E+M; P+1E | Obiectivul va avea in componenta sase blocuri si 24 de vile | Octombrie 2012 | Decembrie 2016 | In prezent, se executa structura de rezistenta a unei vile si finisajele altor doua, trei imobile de locuinte fiind definitivate. Din primavara anului 2015 va incepe executia altor trei cladiri rezidentiale si a noua vile trifamiliale. | ****** | ****** | ****** | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de tamplarie din PVC, rulouri exterioare, gleturi, vopsea, fier, fier forjat, materiale necesare executiei instalatiilor | ******
NOU | 26.11.2014 | IF16719 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential cu 22 de imobile, P+1E | ****** | ILFOV | ****** | P+1E |  | Iunie 2014 | August-Septembrie 2015 | Se executa finisajele a 12 imobile, acestea urmand a fi definitivate in maximum trei luni. In primavara anului 2015 vor fi initiate lucrarile la alte patru case. |  | ****** | ****** | ******
NOU | 26.11.2014 | IF16723 | CIVILE | LOCUINTE | Ansamblu rezidential cu 20 de imobile, P+1E | ****** | ILFOV | ****** | P+1E | Beneficiarul a mentionat ca se ocupa personal de achizitia materialelor de constructii | Martie 2014 | Iunie 2015 | 14 imobile se afla in diverse faze de executie, alte sase cladiri fiind definitivate | ****** | ****** |  | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: caramida, adezivi, otel-beton, ciment, tubulatura pentru canalizare, termosisteme (vata minerala, polistiren expandat), tamplarie din PVC si/sau aluminiu, tencuieli decorative, vopsele, centrale termice, echipamente HVAC, placi ceramice, materiale pentru executia instalatiilor electrice si sanitare | ******
NOU | 26.11.2014 | IF16728 | CIVILE | MEDICAL | Policlinica, P+1E | ****** | ILFOV | ****** | P+1E | Valoarea investitiei: 693 mii de lei | Noiembrie 2014 | Mai 2015 | Organizare de santier |  | ****** |  | ******
NOU | 27.11.2014 | IF16742 | CIVILE | INVATAMANT | Imobil de invatamant | ****** | ILFOV | ****** | Parter | Extinderea unui imobil de invatamant cu o suprafata de aproximativ 140 mp | Octombrie 2014 | Aprilie 2015 | Se executa structura de rezistenta | ****** | ****** |  | ******
NOU | 27.11.2014 | IF16752 | CIVILE | LOCUINTE | Complex rezidential cu trei imobile, P+3E | ****** | ILFOV | ****** | P+3E | Suprafata terenului este de 3.200 mp | August 2014 | August 2015 | Cota 0 pentru a treia cladire, la primul imobil se executa finisajele, iar al doilea obiectiv se afla la rosu |  | ****** | ****** | ****** | Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: caramida, adezivi, otel-beton, ciment, tubulatura pentru canalizare, termosisteme (vata minerala, polistiren expandat), tamplarie din PVC si/sau aluminiu, tencuieli decorative, vopsele, centrale termice, echipamente HVAC, placi ceramice, obiecte sanitare, materiale pentru executia instalatiilor electrice si sanitare | ******
NOU | 27.11.2014 | IF16735 | INDUSTRIALE | HALE | Hala pentru depozitare | ****** | ILFOV | ****** | Parter | Suprafata construita va fi de 1.500 mp | Martie 2015 | Decembrie 2015 | Se realizeaza proiectarea | ****** | ****** |  | ******
REACT | 21.06.2013 | B12867 | CIVILE | MIXT | Imobil mixt, 3S+P+Mz+24E | ****** | BUCURESTI | ****** | 3S+P+Mz+23E+E24-tehnic; 2S+P | Proiectul prevede constructia a doua corpuri de cladire cu destinatia de spatii de birouri si comerciale. Suprafata terenului este de 5.000 mp. | Iunie 2013 | Iunie 2015 | Se executa structura de rezistenta a parterului |  | ****** |  | ******