GORJ: Se solicita materiale pentru realizarea a 160 de locuinte

- In municipiul Targu Jiu (din judetul Gorj) se realizeaza un ansamblu rezidential, care va avea in componenta opt tronsoane (P+2E+M), cu 160 de unitati locative. In prezent, se executa structura de rezistenta a parterului la patru dintre imobile, respectiv a primului etaj la celelalte. Solutia tehnice prevede structura din beton si zidarie din caramida. Tamplaria va fi din PVC, cu geam termoizolant. Finisajele interioare includ parchet, gresie, faianta si vopsele lavabile. In vederea executiei acestui obiectiv, antreprenorul solicta oferte pentru cumpararea urmatoarelor materiale si sisteme constructive: otel-beton, caramida, BCA, vopsea, faianta, gresie, parchet, materiale de izolare, tamplarie termoizolanta, instalatii termice, electrice si sanitare. Lucrarile au fost incepute in luna iulie a.c., definitivarea acestora urmand a avea loc in termen de trei ani.

GJ - Gorj

Data actualizarii: 17 septembrie 2010

GJ4992

DENUMIRE: Ansamblu de locuinte P+2E+M

Amplasament: **********

Titlu (regim de inaltime): P+2E+M

Descriere/Date tehnice: Obiectivul va avea in componenta 8 tronsoane cu 160 de unitati locative

Termen de incepere: Iulie 2010

Termen de finalizare: Iulie 2013

Stadiul executiei: Se executa structura de rezistenta a parterului la dintre 4 imobile, respectiv a primului etaj la celelalte blocuri

ACHIZITII MATERIALE: Cerere de oferta in vederea achizitionarii de: otel-beton, caramida, BCA, instalatii termice/electrice/sanitare, vopsea, faianta, gresie, parchet, materiale de izolare, tamplarie termoizolanta

FIRMA: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

Persoana de contact/functie: **********

E-mail: **********

Mobil: **********

ANTREPRENOR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

Persoana de contact/functie: **********

E-mail: **********

Mobil: **********

BENEFICIAR: **********

Adresa: **********

Tel./Fax: **********

E-mail: **********

Site: **********

Persoana de contact/functie: **********

Persoana de contact/functie: **********